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Администрация муниципального образования

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	04.03.2026
	
	№
	363-п

	Об изменении подведомственности муниципальных учреждений дополнительного образования «Сланцевская ДМШ» и «Сланцевская ДХШ»
	


В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р, администрация Сланцевского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

1. Изменить с 1 сентября 2026 года подведомственность муниципального учреждения дополнительного образования «Сланцевская детская музыкальная школа» и муниципального учреждения дополнительного образования «Сланцевская детская художественная школа», передав из ведения комитета образования администрации Сланцевского муниципального района в ведение сектора по культуре, спорту и молодежной политике администрации Сланцевского муниципального района.

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по изменению подведомственности муниципальных учреждений дополнительного образования  согласно приложению .

3. Структурным подразделениям администрации Сланцевского муниципального района, руководителям МУДО «Сланцевская ДМШ» и МУДО «Сланцевская ДХШ» осуществить организационные мероприятия, указанные в «дорожной карте» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте «Муниципальное образование Сланцевский муниципальный район Ленинградской области».

5. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района  М.А. Щербакову.

Глава администрации 

муниципального образования                                                              М.Б.  Чистова
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Сланцевского муниципального района 

от 04.03.2026 № 363-п

(приложение)
План  мероприятий  («дорожная  карта») по 

Изменению  подведомственности МУДО «Сланцевская ДМШ» и МУДО «Сланцевская ДХШ»
	№№

п/п
	Наименование

мероприятия
	Сроки

Выполнения
	Исполнитель

	1.
	Подготовка постановления администрации об изменении подведомственности (с указанием даты вводы в действие – «не позднее 1 сентября 2026 года»)
	До 01.03.2026
	Комитет образования

	2.
	Постановления администрации о внесении изменений в уставы МУДО:

Подготовка

Принятие

Направление на регистрацию изменений (пять рабочих дней)
	До 01.08.2026

21.08.2026

24.08.2026
	Ком-т образ.

Администрация

МУДО

	3
	Уведомление работников об изменении подведомственности 
	До 16.03.2026
	МУДО

	4
	Уведомление руководителей МУДО об изменении подведомственности
	До 16.03.2026
	Комитет образования

	5
	Рассмотрение вопроса о необходимости разработки НПА о системе оплаты труда работников МУДО в связи с изменением подведомственности
	До 16.03.2026
	Сектор по культуре, спорту и молодежной политике;

Комитет финансов

	6
	В случае необходимости разработка и утверждение НПА о системе оплаты труда работников ДМШ и ДХШ (в т.ч. штатных расписаний – с введением их в действие с 01.09.2026)

Внесение изменений в положение о формировании муниципального задания
	До 01.06.2026
	Сектор по культуре, спорту и молодежной политике,

администрация

	7
	Разработка и утверждение новых положений об оплате труда в учреждении
	До 15.06.2026
	МУДО

	8
	Уведомление работников ДМШ и ДХШ об изменении системы оплаты труда
	До 01.07.2026
	МУДО

	9
	Уведомление руководителей ДМШ и ДХШ об изменении системы оплаты труда в учреждении
	До 01.07.2026
	Отдел по  взаимодействию  с органами   МСУ, общим  и организационным  вопросам

	10.
	Подготовка предложений о перераспределении финансовых средств
	До 01.06.2026

(промежуточная заявка)

До 01.08.2026

(окончательная заявка)
	Комитет образования

	11.
	Обеспечение заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями МУДО
	До 01.08.2026
	Отдел по  взаимодействию  с органами   МСУ, общим  и организационным  вопросам

	12
	Передача по акту личных дел руководителей учреждений в администрацию Сланцевского муниципального района
	До 01.09.2026
	Комитет образования,

администрация

	13
	Разработка изменений в положение о секторе по культуре, спорту и молодежной политике  и в

 положение о  комитете образования
	До 01.09.2026

(указание в постановлении о вступлении в силу с 01.09.2026)

До 01.09.2026

(вынесение на рассмотрение СД  на ближайшее после 01.09.2026 заседание СД)
	Сектор по культуре, спорту и молодежной политике

Комитет образования

	14
	Изменение в структуру администрации
	До 01.07.2026
	администрация

	15
	Информирование Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитета по культуре и туризму  Ленинградской области об изменении подведомственности муниципальных образовательных учреждений
	До 15.09.2026
	Сектор по культуре, спорту и молодежной политике

	16
	Составление промежуточной  бухгалтерской  отчетности в  объеме   форм годовой бухгалтерской  отчетности, установленных Министерством финансов  Российской  Федерации, на  дату  изменения  подведомственности и периоды  до  31 декабря  2026 года
	До  15.09.2026
	МУДО


ОАО "ППП № 1"
ОАО "ППП № 1"

